## Лист1
Описание задачи | Ответственный | Срок выполнения | Статус | Указать, какие технологии/инструменты/ПО применялись при решении задач
Подготовить датасет | Олег, Лена | 2024-09-23 | Готово | Дрон Clover
Обучить нейросеть | Лена | 2024-09-24 | Готово | Ultralytics YOLOv8
Протестировать нейросеть | Лена | 2024-09-24 | Готово | Дрон Clover, библиотека Ultralytics
Написать программу облета карты | Олег | 2024-09-24 | Готово | Фреймворк Clover
Наладить работу нейросети на дроне | Лена | 2024-09-24 | Готово | Фреймворк Clover, библиотека Ultralytics
Настроить передачу данных на сервер | Олег | 2024-09-25 | Готово | Python Socket
Написать обработку результатов распознавания | Лена | 2024-09-25 | Готово | Библиотека Ultralytics, OpenCV
Настроит телеграм бота на вывод результатов | Олег | 2024-09-25 | Готово | Библиотека telebot
Протестировать и отладить работу системы | Олег, Лена | 2024-09-26 | В процесее | Все вышеперечисленное